## Liste_des_taches
📋 BNGRC — Suivi des tâches du projet final S3
# | Version | Catégorie | Module | Tâche | Description | Type | Estim. (min) | Tps passé | Reste | Avancement | Responsable | Statut | Priorité | Notes
🔵 VERSION 1 —— ✅ Terminée ¦ Git (Kenny) · BD+Backend+Dashboard (Kenny) · F1 (Ny aina) · Frontend/CSS (Maeva)
1 | V1 | Git | Setup | Repository | Repository + .gitignore | Configuration | 20 | 20 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Haute | Branch main + dev créées
2 | V1 | Database | PostgreSQL | Schema + Tables | Schéma + tables (villes, besoins, dons, prix) | SQL | 45 | 45 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Haute | Contraintes FK respectées
3 | V1 | Database | PostgreSQL | Données test | Insertion données de test | SQL | 15 | 15 | 0 | 100% | Ny aina | ✅ Terminé | Moyenne | Jeux de données variés
4 | V1 | Backend | FlightPHP | Setup MVC | Install + structure MVC + config DB + routes | Setup | 45 | 45 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Haute | Structure Flight conforme
5 | V1 | Backend | Models | Models CRUD | Ville + Besoin + Don (CRUD) | Code | 25 | 25 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Haute
6 | V1 | Frontend | Layout | Template | Bootstrap + Header / Navbar / Footer | HTML/CSS | 25 | 25 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Haute | Charte graphique validée
7 | V1 | Frontend | Pages | Dashboard | Page dashboard basique | HTML/Bootstrap | 15 | 15 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Haute | Configuration Kenny
8 | V1 | Fonctionnalités | CRUD | Saisie besoins | Formulaire + liste besoins (F1) | Code | 20 | 20 | 0 | 100% | Ny aina | ✅ Terminé | Haute | 1ère fonctionnalité — Ny aina
9 | V1 | Fonctionnalités | CRUD | Saisie dons | Formulaire + liste dons (F2) | Code | 20 | 20 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Haute | Frontend + CSS — Maeva
10
🟢 VERSION 2 —— ✅ Terminée ¦ Achats CRUD (Maeva) · Backend (Kenny & Ny aina)
11 | V2 | Database | PostgreSQL | Tables V2 | Tables dispatch_dons + achats | SQL | 20 | 20 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Haute | Backend Kenny
12 | V2 | Database | PostgreSQL | Functions/Views | Fonction calcul + vue besoins_restants | SQL | 40 | 40 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Moyenne | Backend Kenny
13 | V2 | Fonctionnalités | Core | Algo dispatch | Algorithme dispatch par date/saisie | Code | 45 | 45 | 0 | 100% | Ny aina | ✅ Terminé | Haute | Backend Ny aina
14 | V2 | Backend | Controllers | DispatchController | Simulation + validation dispatch | Code | 20 | 20 | 0 | 100% | Ny aina | ✅ Terminé | Haute | Backend Ny aina
15 | V2 | Fonctionnalités | Achats | Système achats CRUD | Modèle Achat + contrôleur + routes + vues | Code | 30 | 30 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Haute | CRUD complet — Maeva (fonctions, ctrl, view)
16 | V2 | Fonctionnalités | Achats | Conversion argent | Conversion argent + frais % | Code | 15 | 15 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Moyenne | Maeva
17 | V2 | Fonctionnalités | Achats | Validation achats | Vérification + messages erreur | Code | 15 | 15 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Haute | Maeva
18 | V2 | Frontend | Pages | Page achats | Liste achats + filtres ville | HTML/Bootstrap | 20 | 20 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Haute | Frontend + CSS — Maeva
19 | V2 | Frontend | Pages | Page simulation | Interface simulation (2 boutons) | HTML/Bootstrap | 15 | 15 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Haute | Maeva
20 | V2 | Frontend | Pages | Récapitulation | Page récap + bouton AJAX actualiser | HTML/Bootstrap | 15 | 15 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Haute | Maeva
21
22 | V2 | Tests | V2 | Tests complets | Tests dispatch + achats + E2E | Test | 25 | 25 | 0 | 100% | Ny aina | ✅ Terminé | Haute
🟡 VERSION 3 —— ✅ Terminée ¦ Backend (Kenny & Ny aina) + Affichage (Maeva)
23 | V3 | Backend | API | API REST dons | Endpoints REST : dons + validation | Code | 30 | 30 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Haute | Backend Kenny
24 | V3 | Backend | API | API REST besoins | Endpoints REST : besoins par ville | Code | 25 | 25 | 0 | 100% | Kenny | ✅ Terminé | Haute | Backend Kenny
25 | V3 | Fonctionnalités | Dispatch | Dispatch automatique | Dispatch automatique lors d'un nouveau don | Code | 35 | 35 | 0 | 100% | Ny aina | ✅ Terminé | Haute | Backend Ny aina
26
27 | V3 | Frontend | Dashboard | Dashboard V3 | Affichage dynamique — tout fonctionne bien | HTML/Bootstrap | 20 | 20 | 0 | 100% | Maeva | ✅ Terminé | Haute | Configuration affichage — Maeva
28 | V3 | Tests | V3 | Tests intégration | Tests API + dispatch auto + rapport | Test | 20 | 20 | 0 | 100% | Ny aina | ✅ Terminé | Haute
🔵 VERSION 4 —— 📌 À planifier (espace réservé)
29 | V4 | À définir | — | Fonctionnalité V4 #1 | À planifier | — |  |  | 0 | 0% | — | 📌 À planifier | —
30 | V4 | À définir | — | Fonctionnalité V4 #2 | À planifier | — |  |  | 0 | 0% | — | 📌 À planifier | —
31 | V4 | À définir | — | Tests V4 | À planifier | Test |  |  | 0 | 0% | — | 📌 À planifier | —
32 | V4 | Déploiement | ITU | Déploiement serveur ITU | Mise en production sur serveur ITU | DevOps |  |  | 0 | 0% | — | 📌 À planifier | Haute

## Avancement_projet
📊 Avancement global du projet
Métrique | V1 ✅ | V2 ✅ | V3 ✅ | V4 📌 | Total | Heures
Estimation (min) | 230 | 260 | 130 | 0 | 620 | 10.3
Temps passé (min) | 230 | 260 | 130 | 0 | 620 | 10.3
Reste à faire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | —
Tâches terminées | 9/9 | 11/11 | 5/5 | 0/4 | 25/29 | —
🎨 Légende : 🔵 V1 terminée · 🟢 V2 terminée · 🟡 V3 terminée · 🔵 V4 à planifier

## Repartition_membres
👥 Répartition des tâches par membre
Membre | V1 (min) | V2 (min) | V3 (min) | V4 (min) | Total (min) | Heures | % Charge
Kenny | 150 | 60 | 55 | 0 | 265 | 4.4167 | 42.74%
Maeva | 45 | 110 | 20 | 0 | 175 | 2.9167 | 28.23%
Ny aina | 35 | 90 | 55 | 0 | 180 | 3 | 29.03%
TOTAL | 230 | 260 | 130 | 0 | 620 | 10.3333 | 100%
🔵 Kenny |  |  |  | 🟠 Maeva |  |  |  | 🟢 Ny aina
V1 : Git + Structure Flight + BDD + Models + Dashboard config V2 : Tables BDD + Functions/Views + DispatchController + Dashboard V2 V3 : API REST dons & besoins |  |  |  | V1 : Frontend layout, CSS, page dashboard, saisie dons V2 : CRUD Achats complet (fonctions, contrôleur, vues), pages achats/simulation/récap V3 : Configuration affichage dashboard — tout fonctionne |  |  |  | V1 : Données test BDD, 1ère fonctionnalité (saisie besoins), tests V1 V2 : Algo dispatch + DispatchController backend, tests V2 V3 : Dispatch automatique + Export rapport + Tests intégration